## 3차년도 전체요약
3차년도 예산 관리 현황
| 항목 | 편성 금액 [천원] |  |  | 변경 [천원] |  | 변동폭 | 사용률 | 예측 사용률 |  | 예정 사용 내용 (소진예정%)
|  | (25.10.23 기준) |  |  | (현시점 25.10.29 기준) |  | [천원] | (현시점 25.10.29 기준) | (완료시 26.02.28 기준)
| 인건비 |  |  | 401229 | ← | 401299 | (0) | 40.86% | 100% | Y | 월별 순차지급 (36%) + 인센티브 (23%) 3차년도 종료후 일괄 지급
| 시설, 장비 | 1251782 | 융합전공 | 300225 | ← | 300225 | (0) | 0% | 100% | Y | 11월 말 컴공 GPU 3대 도입 예정 (100%)
|  |  | 첨융 | 951557 | ↓ | 950132 | (Δ: -1,425) 1) | 10.84% | 100% | Y | 11월 말 첨융 GPU 3대 + 프로브 스테이션 + B1500 도입 예정 (42%)
[10 empty] | Y | 스위치매트릭스 : 입찰가 확정완료 및 도입 예정일 11월 14일 (10%)
[10 empty] | O | ALD : 입찰 진행중 (37%)
| 연구재료비 |  |  | 108040 | ← | 108040 | (0) | 56.56% | 100% | Y | 첨융 칩 제작 공정처리비(23%) + 재료/공정처리비 지원 (20%)
| 연구활동비 | 1158493 | 장학금 | 683000 | ← | 683000 | (0) | 33.84% | 98.09% | Y | 한호철 연구원 자료 반영 (25.10.29)
|  |  | 그 외 | 475493 | ← | 475493 | (0) | 83.86% | 100% | Y | 유니위크 분담금, 간담회 등 (16%)
| Total |  |  | 2919544 |  | 2918188 | (Δ: -1,425) | 32.4% | 98.71%
| 이월예정액 |  |  | 36856 |  | 38212 | (Δ: +1,425) |  | 1.293%
| 총사업비 | 2956400
↑
[12 empty] | ← | (Δ: +16,488)
←
←
←
↑
↓

## 예산
3차년도 예산 | [7 empty] | 2차년도 이월금
| 직접비+간접비 | 3112000000
1 | 직접비 | 2956400000 |  |  | 현재까지 총액 | 2918188313.4 | 38211686.6 | 1 | 직접비 | 485690651 |  |  | 현재까지 총액 | 485690651 | 485690651 | 0
기준
1) | 인건비 |  |  |  |  | 214498758.4 |  | 1) | 인건비 |  |  |  |  | 4028892 | 4028892 | 0
| 구분 | 성명 | 직위 | 월 급여 | 참여기간(개월) | 금액(원) | 전미자 선생님 7월 월급 기관부담금포함 1,047,560원 |  | 구분 | 성명 | 직위 | 월 급여 | 참여기간(개월) | 금액(원)
| 행정전담인력 | 전미자 (25.5 - 25.7 중순) | 행정원 | 1815760 | 2 | 5871208 | 이월금에서 모자란 금액 1,192,128만큼 본예산에서 집행 |  | 행정전담인력 | 전미자 | 행정원 | 1815760 | 2 | 2439392 | 모자란 금액 1,192,128만큼 본예산에서 집행
|  | 강훈경 (25.4 - 25.6) | 행정원 | 1589500 | 3 | 4768500 |  |  |  | 강훈경 | 행정원 | 1589500 | 1 | 1589500 | -1192128
|  | 강훈경 (25.7 - 26.2) | 행정원 | 2451107.925 | 8 | 19608863.4
|  | 한호철 | 행정원 | 4668777 | 8 | 37350216
|  | 권상미 | 행정원 | 4668777 | 7 | 32681439 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 4028892
|  | 양수림 | 행정원 | 3476422 | 6 | 20858532
|  | 소계 |  |  |  | 121138758.4 |  |  | 합계 |  |  |  |  | 4028892
| 합계 |  |  |  |  | 121138758.4
[8 empty] | 2) | 학생 인건비 | 0 |  |  |  | 0
| 인센티브 | (정부출연금의 3%이내)
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 참여교수 및 직원 |  |  |  |  | 93360000
| 합계 |  |  |  |  | 93360000
초과시수수당
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
참여교수 및 직원
합계
2) | 학생 인건비 | 34 |  |  |  | 186800000 |  | 3) | 연구시설장비비 |  |  |  |  | 282398210 | 282398210 | 0
| 구분 | 성명 | 직위 | 월 급여 | 참여기간(개월) | 금액(원) |  |  | 연구장비 구입 및 임차비
| 교육 TA | 김성주 | 멘토 TA | 900000 | 8 | 7200000 | 1학기, 2학기만. 인건비 확보 위해 10 --> 90 증액 |  | 품명 | 용도 | 단위 | 수량 | 단가(원) | 현금(원)
|  | 이찬 | 장비 TA | 900000 | 12 | 10800000 |  |  | 첨단융합학부 | GPU |  | 1 | 99990000 | 95987810 | 모자란 금액 (99,990,000 - 95,987,810)만큼 본예산 | 4002190
|  | 윤태현(이철호 교수님) | 장비 TA | 900000 | 12 | 10800000 |  |  |  | Pulse Module |  | 3 | 62136800 | 186410400 | 납품 지연 --> 심의, 계약은 완료되었으므로 이월 가능
|  | 김주현 | 장비 TA | 900000 | 3 | 2700000 | 3-5월 EDA 용역 공백기간 |  | 합계 |  |  |  |  | 282398210
|  | 조형준 | 장비 TA | 900000 | 3 | 2700000
|  | 류명현(컴공) | GPU 관리 TA | 900000 | 12 | 10800000 |  |  | 교육시설 설비 구축 및 개선
|  | 김지원(컴공) | GPU 관리 TA | 900000 | 12 | 10800000 |  |  | 구분 | 품명 | 규격 | 수량 | 단가(원) | 현금(원)
|  | 황동호 | 경진대회 TA | 1300000 | 1 | 1300000 | 3차년도 교내경진대회 1달로 축소 (6월)
|  | 노혜리 | 경진대회 TA | 1300000 | 1 | 1300000 | [7 empty] | 0
|  | 정제승 | 첨융 칩 설계 TA | 900000 | 6 | 5400000 | 3 ~ 8월, 정규원 교수님 연구실 신입생 2명 | [6 empty] | 0
|  | 김민선 | 첨융 칩 설계 TA | 900000 | 6 | 5400000 | [7 empty] | 0
|  | 고용예정 | 특강 보조 TA | 900000 | 0 | 0
|  | 고용예정 | 특강 보조 TA | 900000 | 0 | 0
|  | 고용예정 | 특강 보조 TA | 900000 | 0 | 0 | 9 ~ 12월 (추후 선발) |  | 합계
|  | 고용예정 | 특강 보조 TA | 900000 | 0 | 0
|  | 전찬희 | 첨융 교육 TA | 1200000 | 3 | 3600000
|  | 안재훈 | 첨융 교육 TA | 1200000 | 3 | 3600000
|  | 방서영 | 첨융 교육 TA | 1200000 | 3 | 3600000 |  |  | 환경구축비
|  | 정제승 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000 |  |  | 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
|  | 김민선 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000 | [7 empty] | 0
|  | 노우성 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000 |  |  | 합계 |  |  |  |  | 0
|  | 장지수 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000
|  | 신동빈 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000 |  | 4) | 연구재료비 |  |  |  |  | 1144000 | 1144000 | 0
|  | 장시원 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000 |  |  | 재료비
|  | 한동인 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000 |  |  | 품명 | 용도 | 단위 | 수량 | 단가 | 현금(원)
|  | 남기백 | 첨융 교육 TA | 900000 | 4 | 3600000 |  |  | 화학생물공학부 교과목 기자재 | 측정및공정실습 - 4인치 웨이퍼 | ea | 1 | 1144000 | 1144000 | 프로브팁 제외 - 4인치 웨이퍼 배분 (남은 3,356,000원은 본예산)
|  | 소계 |  |  |  | 108800000 |  |  | 합계 |  |  |  |  | 1144000
| 행정 TA | 안상민 | 행정 | 1300000 | 12 | 15600000
|  | 유진일 | 행정 | 1300000 | 0 | 0 |  | 5) | 연구활동비 |  |  |  |  | 198119549 | 198119549 | 0
|  | 진명 | 행정 | 1300000 | 12 | 15600000 |  |  | 장학금
|  | 이주영 | 행정 | 1300000 | 12 | 15600000 |  |  | 구분 | 산출내역 |  | 수량 | 단가 | 금액(원)
|  | 소동혁 | 행정 | 1300000 | 6 | 7800000 | 실제 3달이나, 인건비 확보 위해 3 --> 12개월
|  | 한인상 | 행정 | 1300000 | 12 | 15600000
|  | 오은석 | 행정 | 1300000 | 0 | 0 | 인건비 확보 위해 새로 추가 |  | 합계 |  |  |  |  | 0
|  | 최환히찬 | 행정 | 1300000 | 6 | 7800000 | 삭제
|  | 소계 |  |  |  | 78000000 |  |  | 출장비
| 합계 |  |  |  |  | 186800000 |  |  | 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
국내출장
3) | 연구시설장비비 |  |  |  |  | 1250357390
연구장비 구입 및 임차비
| 품명 | 용도 | 단위 | 수량 | 단가(원) | 현금(원)
| 컴퓨터공학부 | GPU |  | 3 | 99990000 | 299970000 | 9 --> 8 |  | 합계 |  |  |  |  | 0
| 첨단융합학부 | GPU |  | 2 | 99990000 | 203982190 | (99,990,000 - 95,987,810)만큼 본예산 추가, 첨융 GPU 총 3대로 변경
|  | Hall measurement |  | 1 | 29920000 | 29920000 |  |  | 연구인력 지원비
|  | probe station |  | 1 | 97163000 | 97163000 | probe station: 86,850,000 + 조달청 수수료 B1500: 90,900,000 + 조달청 수수료 |  | 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
|  | B1500 |  | 1 | 98474200 | 98474200 |  |  | 국내 학회
|  | 스위치매트릭스 |  | 1 | 93575000 | 93575000
|  | ALD |  | 1 | 352000000 | 352000000 | 352,000,000 으로 최종계약 예상 (2100만 감소)
|  | 광학 현미경 |  | 1 | 22000000 | 22000000
|  | Spin Coater |  | 1 | 8030000 | 8030000
|  | Elipsometer |  | 1 | 42988000 | 42988000 | 518593000
| 장비시설 장비비 | 프로브스테이션 수리비 |  | 1 | 165000 | 165000
| 입찰 수수료 | 입찰수수료 3건 (GPU, probe station, b1500) |  | 3 | 30000 | 90000
|  | 입찰수수료 1건 예정 (스위치매트릭스) |  | 0 | 30000 | 0
| 합계 |  |  |  |  | 1248357390 | 543,018,500 -> 실제구매가 498,000,000
[9 empty] | 합계 |  |  |  |  | 0
| 교육시설 설비 구축 및 개선 | [7 empty] | 연구활동 유지비
| 구분 | 품명 | 규격 | 수량 | 단가(원) | 현금(원) |  |  | 구분 | 산출내역
| 개선 | 컴퓨터공학부 세미나실 공사 |  | 0 | 20000000 | 0 |  |  | EDA 용역 | 18480000 |  |  |  | 18480000 | 업체에서 서버 관리 --> 1년 단위 계약 | 3월 ~ 내년2월 --> 이월금 사용 가능하면 바로 집행
| 구입 | 컴퓨터공학부 세미나실 가구 및 기자재 |  | 0 | 8000000 | 0 |  |  | GPU 용역 | 21120000 |  |  |  | 21120000
|  | 첨단융합학부 측정실, 서버실 가구 및 기자재 |  | 1 | 2000000 | 2000000 | 측정실: 테이블1, 의자2 서버실: Rack |  | 합계 |  |  |  |  | 39600000
| 합계 |  |  |  |  | 2000000
연구실 운영비
| 환경구축비 | [7 empty] | 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원) |  |  | 사무용품비 | 프린터 토너 |  | 500000 | 1 | 500000
[6 empty] | 0 |  |  |  | A4 용지 |  | 50000 | 1 | 50000
| 합계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 기타 |  | 60029 | 1 | 60029
[9 empty] | 합계 |  |  |  |  | 610029
4) | 연구재료비 |  |  |  |  | 108039500
| 재료비 | [7 empty] | 인쇄비
| 품명 | 용도 | 단위 | 수량 | 단가 | 현금(원) |  |  | 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 화학생물공학부 교과목 기자재 | 측정및공정실습 - 4인치 웨이퍼 | set | 50 | 84390.18 | 3075509 | 450만원 중 1,144,000은 이월금에서 |  | 인쇄비 및 제본비 | 100 * 1500 |  | 100 | 1500 | 150000
| 첨단융합학부 교과목 기자재 | FPGA실험보드및세트/'논리설계및실험' 교과목 실험 | set | 0 | 462000 | 0
|  | 회로실험보드및세트/'기초회로이론' 교과목 실험 | set | 0 | 152000 | 0 |  |  | 합계 |  |  |  |  | 150000
|  | 전선,소자및소모성재료/'기초회로이론, 논리설계및실험' 교과목 실험 | set | 0 | 20000 | 0
|  | 반도체소자 측정용 팁 | set | 55 | 150700 | 8288500
|  | 반도체소자 측정 세트 | set | 10 | 132000 | 1320000
| 소자 제작 (반공연 공정 이용) | 실습용 (기초전자회로및실험/반도체소자/메모리및인공지능소자) 칩 제작 | wafer | 6 | 7500000 | 35465491 |  |  | 소프트웨어 활용비
|  | 칩제작용 웨이퍼 |  | 8 | 1330000 | 10640000
| 전기정보공학부 교과목 기자재 | 실험보드(디지털시스템설계및실험/임베디드시스템설계) | EA | 50 | 385000 | 19250000 |  |  | 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 연구재료비 지원 (오세현, 강민구 교수님) | 미성사이언스 |  | 1 | 5676000 | 5676000
|  | 세기트레이딩 |  | 1 | 1531200 | 1531200
|  | 웨이퍼마켓 |  | 1 | 935000 | 935000
|  | 아토사이언스 |  | 1 | 1873300 | 1873300
|  |  |  | 1 |  | 0
| 연구재료비 지원 (우인규, 이철호 교수님) | 저온측정팁 |  | 1 | 2332000 | 2332000
|  | 구리스 |  | 1 | 1496000 | 1496000
|  | afm tip |  | 1 | 643500 | 643500
|  | sb2o3 |  | 1 | 1155000 | 1155000
|  | wafer |  | 1 | 1925000 | 1925000
| 연구재료비 지원 (박철진, 정규원 교수님) | 아이넥서스 (연구보조용품 + 안전용품) |  | 1 | 964480 | 964480
|  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 | 11468520 | 11468520
| 합계 |  |  |  |  | 108039500 |  |  | Cadence 추가계약 | 78879760 |  |  |  | 78879760 | (235,000,000 - 78,879,760) 만큼 본예산 | 151120240
[9 empty] | Synopsys 추가계약 | 78879760 |  |  |  | 78879760 | (265,652,200 - 78,879,760) 만큼 본예산 | 186772440
[9 empty] | 합계 |  |  |  |  | 157759520
5) | 연구활동비 |  |  |  |  | 1158492665
| 장학금 | [7 empty] | 교육운영비
| 구분 | 산출내역 |  | 수량 | 단가 | 금액(원) |  |  | 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 산학협력장학금 | 1500000 * 20 |  | 4 | 1500000 | 6000000 | 중도탈락 방지 대책으로 선발장학금 폐지
| 글로벌 장학금 | 해외 강의 수강 및 교환학생 100000 * 6 |  | 4 | 1000000 | 4000000 | 단가 낮추고 명수 증가 | [6 empty] | 0
|  | 해외 연구소 인턴 6000000 * 5 |  | 5 | 4000000 | 20000000 | [7 empty] | 0
| 우수 장학금 | 2000000 * 79 |  | 34 | 2000000 | 68000000 | 중도탈락 방지 대책으로 우수장학금 활성화 + 예산에서 유동성 높은 항목 (1억 여유) |  | 합계 |  |  |  |  | 0
| 선발 장학금 | 1000000 * 81 |  | 81 | 1000000 | 81000000
| 이수 장학금 | 4000000 * 6 |  | 4 | 4000000 | 16000000 | 단가 기준 : 750만원 x 80%
| 첨융 이수 장학금 | 3000000 * 80 |  | 0 | 2500000 | 0
|  | 1000000 * 35 |  | 0 | 1000000 | 0
| 졸업 장학금 | 8000000 * 61 |  | 61 | 8000000 | 488000000 | 2025.01.02 : 40 --> 61 증가
| 합계 |  |  |  |  | 683000000 | 46,500천원 제외시 6.83억
[9 empty] | 최우열 | Keysight ADS | 12000000 | 소프트웨어 활용비
| 출장비 | [8 empty] | Cadence EMX | 100000000 |  | 안삼
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원) |  |  | 윤상원 | Curve tracer | 40000000 | 장비
| 국내출장 | 교육부회의 (교수) |  | 0 | 240000 | 0 |  |  |  | IR 카메라 | 20000000
|  | 교육부회의 (직원) |  | 0 | 100000 | 0 |  |  | 김지현 | Si wafer | 4500000 | 재료
|  | 경진대회 인솔자 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 1 | 672872 | 672872
|  | 출장 인솔 행정TA 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 1 | 672872 | 672872
|  | 출장 인솔 직원 여비 (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 1 | 550000 | 550000 | 기차표 16(왕복) + 숙박비 12*3 = 52
|  | 출장 인솔 TA 여비 (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 1 | 550000 | 550000
|  | 출장 인솔 교수 여비 (IEEE ICCE-asia 2025, 10) |  | 1 | 760000 | 760000 | 숙박비 40*1 + 기차표 16(왕복) +식비 5*2 + 일비 5*2 = 76
|  | URTC 출장 인솔 TA 여비 |  | 0 | 4720800 | 0 | 항공권 30 + 숙박비 24*4 + 일비 4*4 + 식비 3*4 = 184 / 100만원(만찬 포함) 2024, 환불X |  | 우수 장학금
[9 empty] | 교내 경진대회 상금 | 1400 | 500 400 300 200
| 합계 |  |  |  |  | 3205744 |  |  | 교내 경진대회 참여학생 인건비 | 3200 | 80만원, 10명, 4달 --> 예선, 본선 포함
[9 empty] | 솔버톤 참여학생 인건비 | 2500 | 80만원 --> 예선, 본선 포함
| 회의비 | [7 empty] | 유니위크 참가 우수장학금 | 600 | 원래 출장비인데, 지급이 안돼서 장학금으로. 하루 10만원
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원) |  |  | 논문 장학금 | 1300 | 국내 100*3 + 국외 200*5 = 1300
| 회의비 | 575000 |  | 0 | 575000 | 0 |  |  | Total | 9000 | 예산은 60,000,000으로 크게 감소. 나중에 끌어와야 함(아마 학회)
| 합계 |  |  |  |  | 0
연구인력 지원비
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원) | 교내 경진대회 10명 + 우수 장학생 10명
국내학회
|  | 경진대회 인솔자 학회등록비 (대한전자공학회, 6/24-27) |  | 1 | 230000 | 230000
0
|  | 출장 인솔 행정TA 학회등록비 (대한전자공학회, 6-24-27) |  | 1 | 230000 | 230000
|  | 출장 인솔 직원 학회등록비 (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 1 | 990000 | 990000 | 760 USD
|  | 출장 인솔 TA 학회등록비 (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 1 | 700000 | 700000 | 540 USD
|  | 장학생 여비 (항공권, 숙박비, 식비) (상반기) |  | 20 | 552871.5 | 11057430 | 실제출장비
|  | 장학생 여비 (항공권, 숙박비, 식비) (하반기) |  | 25 | 400000 | 10000000 | 기차표 16(왕복) + 숙박비 12*2 = 40
|  | 장학생 학회등록비 (대한전자공학회, 6/24-27) |  | 20 | 140000 | 2800000 | 우수 장학생 10명 항공권 20 + 숙박비 12*4 = 68 학부생 80만원(등록72+만찬8) 2024, 환불X
|  | 장학생 학회등록비 (IEEE ICCE-asia 2024, 10) |  | 25 | 350000 | 8750000 | 270 USD 학부생 x 1400 + 인당 1만원 (금액맞추기)
| 국제학회 | 워싱턴 여비 (6박 7일) |  | 0 | 1957200 | 0
|  | 교육비 (2만불) |  | 0 | 28000000 | 0
|  | 비행기 |  | 5 | 2212500 | 11062500
|  | MIT 여비 (4박 5일) |  | 5 | 716800 | 3584000 | 128 USD * 4박 + 90 USD * 5일 (식비만)
|  | MIT 학회등록비 |  | 4 | 504669 | 2018676 | 350 USD 학회등록비: 사이트 x 이메일 공지
|  | MIT 학회등록비 |  | 2 | 501199 | 1002398
|  | ESTA 발급 |  | 3 | 30279 | 90837
| 솔버튼, 유니위크 | 분담금 (추후 확정 안내) |  | 1 | 20000000 | 20000000
|  | 행사개최 경비 (운임, 숙박, 식대, 보험료 등) |  | 0 | 1000000 | 0 | 솔버톤+유니위크 전체 인원의 운임, 숙박, 식대, 보험료 등을 취합하여 청구. 세부예산을 산출하기 어려운 사항
|  | 행사개최 경비 (제주도 교내솔버톤본선 세미나실) |  | 1 | 516000 | 516000
|  | 솔버톤 수상자 항공권 (추후 확정 안내) |  | 1 | 10000000 | 10000000
| 합계 |  |  |  |  | 83031841
연구실 운영비
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 사무용품비 | 프린터 토너 |  | 500000 | 2 | 1000000 | 기존 50만, 부산 최신화하면서 조정하기
|  | A4 용지 |  | 50000 | 2 | 100000
|  | 사무용품 |  | 371600 | 1 | 371600
|  | 사무용품 (마우스, 랜선어댑터) |  | 52500 | 1 | 52500
|  | 기타 |  | 0 | 1 | 0
| 합계 |  |  |  |  | 1524100
문헌구입비
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 문헌구입비 | 30000 |  |  | 5 | 150000
| 합계 |  |  |  |  | 150000
인쇄비
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 인쇄비 및 제본비 | 180 * 5,000 |  | 180 | 5000 | 900000 | 기존 180장
| 홍보비(현수막) | 50000 * 2 |  | 2 | 50000 | 100000
| 장학증서 | 109000 * 81 |  | 81 | 109000 | 8829000
| 수료증 | 30000 * 61 |  | 61 | 30000 | 1830000 | 2025.01.02 : 40 --> 61 증가
| 합계 |  |  |  |  | 11659000
운영경비-공공요금 등
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
|  | 우편요금 |  | 5 | 5000 | 25000
|  | 회계법인 수수료 |  | 1 | 2043000 | 2043000
| 합계 |  |  |  |  | 2068000
행사운영비
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 학생간담회 | 30000*81 + 1000000 |  | 81 | 30000 | 3430000
| 설문 기념품 | 25900*181 |  | 42 | 25900 | 1087800 | 실제소요금액 1,194,800 원 -> 나중에 수정 필요
| 합계 |  |  |  |  | 4517800 | 학부생: 현재 기준 졸업생 제외 130명
소프트웨어 활용비
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| Cadence 추가계약 | 151120240 |  |  |  | 151120240 | (258,500,000 - 78,879,760) 만큼 본예산
| Synopsys 추가계약 | 186772440 |  |  |  | 186772440 | (265,652,000 - 78,879,760) 만큼 본예산
| Keysight ADS | 12743500 |  |  |  | 12743500 | 수요조사 기자재에서 추가
| Cadence 추가계약 - 4차년도 1차입금 | 0 |  |  |  | 0
| Synopsys 추가계약 - 4차년도 2차입금 | 0 |  |  |  | 0
| 합계 |  |  |  |  | 350636180
연구활동 유지비
| 구분 | 산출내역
| EDA 용역 | 18480000 |  |  |  | 0
| GPU 용역 | 21120000 |  |  |  | 0 | 0
| 합계 |  |  |  |  | 0
교육운영비
| 구분 | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
| 회로/설계 특강 인력 활용비 | 채문재 (서울대) 290,000원 |  | 1 | 290000 | 290000 | 첫 한시간 30 + 이후부터 시간당 24만원
|  | 이승재 (서울대) 290,000원 |  | 1 | 290000 | 290000
|  | 박우정 (DGIST) 210,000원 |  | 1 | 210000 | 210000
|  | 최유진 (DGIST) 210,000원 |  | 1 | 210000 | 210000
| 회로/설계 특강 강사료 | 김진태 (건국대, 교수) 540,000원 |  | 1 | 540000 | 540000
|  | 임대현 (삼성, 마스터) 540,000원 |  | 1 | 540000 | 540000
|  | 김가인 (DGIST, 교수) 1,260,000원 |  | 1 | 1260000 | 1260000
|  | 임영현 (경희대, 교수) 1,260,000원 |  | 1 | 1260000 | 1260000
| 소자 특강 강사료 | 명일호 (명지대, 교수) 2,700,000원 |  | 1 | 2700000 | 2700000
원고료
11400000
| 합계 |  |  |  |  | 18700000
| 간접비 (5%) | 155600000

## 소진일정
3차년도 예산 집행예상내역 | [10 empty] | 일자별 누적 기록 | [12 empty] | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 총계(=2,956,400,000 원) | 예상이월금
2956400000 | [8 empty] | = 예상 이월금 |  | 날짜 | 인건비 |  | 학생인건비 |  | 연구시설장비비 |  | 연구재료비 |  | 연구활동비 |  | 총계 |  | 14600000 | 17381628 | 75237443 | 31017560 | 425800124.925 | 32766221.925 | 254763523.925 | 218087583.925 | 792638964.925 | 64765083.925 | 508365083.925 | 433673083.925 | 2869096302.4 | 87303697.6
항목 | 세목 | 3차년도 예산 | 세부집행 계획 |  |  | 집행예상 월 | 집행액 예정 금액 | 집행일 | 집행잔액 | 집행률 | 현황 | 214498758.4 | 100% | 186800000 | 100% | 1251687390 | 100.1% | 73075500 | 67.64% | 1155146565 | 99.71% | 2881208213.4 | 98.73% | 0.4938% | 1.082% | 3.627% | 4.676% | 19.08% | 20.19% | 28.8% | 36.18% | 62.99% | 65.18% | 82.38% | 97.05% | 97.05% | 2.953%
인건비 | 직원인건비 | 121138758.4 | 전미자 | 5871208 |  | 4월 | 2781628 | 2025-04-29 |  |  | 2025-05-11 | 2781628 | 1.502% | 14600000 | 7.192% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5500000 | 0.4469% | 22881628 | 0.774%
|  |  | 강훈경 | 4768500 |  | 5월 | 3405260 | [16 empty] | 3월: *장학금부분
|  |  | 강훈경 | 19608863.4 |  | 6월 | 3405260 | [16 empty] | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 총계(=2,956,400,000 원)
|  |  | 한호철 | 37350216 |  | 7월 | 7119884.925 | [16 empty] | 0 | 0 | 6500000 | 1000000 | 207800000 | 0 | 2000000 | 113838000 | 18700000 | 6000000 | 6000000 | 310000000 | 671838000
|  |  | 권상미 | 32681439 |  | 8월 | 12836221.925 | [16 empty] | 0 | 0 | 6500000 | 7500000 | 215300000 | 215300000 | 217300000 | 331138000 | 349838000 | 355838000 | 361838000 | 671838000
|  |  | 양수림 | 20858532 |  | 9월 | 15265083.925 | [16 empty] | 0% | 0% | 0.9517% | 1.098% | 31.52% | 31.52% | 31.82% | 48.48% | 51.22% | 52.1% | 52.98% | 98.37% | 22.72%
[6 empty] | 10월 | 15265083.925
[6 empty] | 11월 | 15265083.925
[6 empty] | 12월 | 15265083.925
[6 empty] | 1월 | 15265083.925
[6 empty] | 2월 | 15265083.925
| 소계 |  |  | 121138758.4 |  |  | 121138758.4
| 인센티브 | 93360000 |  |  |  | 2월 | 93360000
| 소계 |  |  | 93360000 |  |  | 93360000
소계 (인건비) |  | 214498758.4 |  | 214498758.4 |  |  | 214498758.4 |  |  | 100%
학생인건비 | 학생인건비 | 186800000 |  |  |  | 3월 | 14600000 | 2025-05-01
[6 empty] | 4월 | 14600000
[6 empty] | 5월 | 14600000
[6 empty] | 6월 | 15400000
[6 empty] | 7월 | 11900000
[6 empty] | 8월 | 11900000
[6 empty] | 9월 | 20900000
[6 empty] | 10월 | 20900000
[6 empty] | 11월 | 20900000
[6 empty] | 12월 | 20900000
[6 empty] | 1월 | 10100000
[6 empty] | 2월 | 10100000
소계 (학생인건비) |  | 186800000 |  | 186800000 |  |  | 186800000 |  |  | 100%
연구시설장비비 | 연구시설 장비구입 및 임차비 | GPU | 융합전공 | 299970000 |  | 11월 | 299970000
|  |  | 첨융 | 203982190 |  | 11월 | 203982190
|  | Hall measurement |  | 29920000 |  | 7월 | 29920000
|  | probe station |  | 97163000 |  | 11월 | 97163000
|  | B1500 |  | 98474200 |  | 11월 | 98474200 |  | 9월까지의 장비 | 25.69%
|  | ALD |  | 352000000 |  | 1월 | 352000000
|  | 스위치매트릭스 |  | 95000000 |  | 1월 | 95000000 |  | 하반기 장비 | 16.57%
|  | 엘립소미터 |  | 42998000 |  | 10월 | 42998000
|  | 광학현미경 |  | 22000000 |  | 9월 | 22000000
|  | 스핀코터 |  | 8030000 |  | 8월 | 8030000
| 소계 | [5 empty] | 1249537390
| 환경구축비 | 컴퓨터공학부 세미나실 공사 |  | 0
|  | 컴퓨터공학부 세미나실 가구 및 기자재 |  | 0
|  | 첨단융합학부 측정실, 서버실 가구 및 기자재 |  | 2000000 |  | 9월 | 2000000
| 소계 | [5 empty] | 2000000
| 수리비 | 프로브스테이션 수리비 |  | 150000 |  | 9월 | 150000
소계 (연구시설장비비) |  | 1250357390 |  |  |  |  | 1251687390 |  |  | 100.1%
연구재료비 | 연구 재료비 | 4인치 웨이퍼 |  | 3075509 |  | 5월 | 3075509
|  | 첨단융합학부 측정 소모품 |  | 9608500 |  | 6월 | 9608500
|  | 전기정보공학부 FPGA 보드 |  | 19250000 |  | 5월 | 19250000
| 공정 수행 비용 | 첨단융합학부 교육용 칩 제작비 |  | 24825491 |  | 11월 | 24825491
|  |  |  | 10640000 |  | 7월 | 10640000
|  | 공정처리비 지원 | 오세현 (강민구 교수님) | 5676000 |  | 9월 | 5676000
1531200
935000
1873300
|  |  | 우인규 (이철호 교수님) |  |  |  | 0
2332000
643500
1155000
1925000
|  |  | 박철진 (정규원 교수님) |  |  |  | 964480
0
0
0
소계 (연구재료비) |  | 108039500 |  |  |  |  | 73075500 |  |  | 67.64%
연구활동비 | 우수장학금 | 3월 우수장학금 | 정유찬 | 5500000 |  | 5월 | 5500000
|  | 글로벌 장학금 | 오세현 | 5000000 |  | 7월 | 5000000
|  |  | 이성빈 | 5000000 |  | 7월 | 5000000
|  |  | 백채원 | 800000 |  | 7월 | 800000
|  |  | 김호준 | 2674000 |  | 10월 | 2674000
|  |  | 김민서 | 2914000 |  | 10월 | 2914000
|  |  | 용승현 | 4500000 |  | 10월 | 4500000
|  |  | 임혁준 | 6000000 |  | 12월 | 6000000
|  |  | 안보성 | 6000000 |  | 1월 | 6000000
|  | 교내솔버톤 우수장학금 | 안보성 | 3300000 |  | 7월 | 3300000
|  |  | 최호승 | 3300000 |  | 7월 | 3300000
|  |  | 신연상 | 800000 |  | 7월 | 800000
|  |  | 한동민 | 2300000 |  | 7월 | 2300000
|  |  | 손동휘 | 2300000 |  | 7월 | 2300000
|  | 부산워크샵 포스터 | 참여 22명 | 13200000 |  | 11월 | 13200000
|  |  | 최우수 1 | 2000000 |  | 11월 | 2000000
|  |  | 우수 2 | 2000000 |  | 11월 | 2000000
|  |  | 장려 3 | 1500000 |  | 11월 | 1500000
|  |  | 합 | 18700000 |  | 11월
| 선발장학금 | 반도체융합전공 선발장학금 14명 | 14명 | 14000000 |  | 10월 | 14000000
|  | 첨단융합학부 선발장학금 67명 | 67명 | 67000000 |  | 10월 | 67000000
|  | 반도체트랙 | 허원석 | 1000000 |  | 5월 | 1000000
|  | 논문장학금 | 권오민 | 1000000 |  | 10월 | 1000000
|  |  | 오경준 | 1000000 |  | 10월 | 1000000
|  |  | 임혁준 | 6000000 |  | 10월 | 6000000
|  |  | 안보성 | 2000000 |  | 10월 | 2000000
|  |  | 미정 | 2000000 |  | 10월 | 2000000
| 이수장학금 사전신청 |  | 박정환 | 6750000 |  | 10월 | 6750000
|  |  |  | 5000000 |  |  | 5000000
|  |  |  | 4000000 |  |  | 4000000
|  |  | 4 |  |  | 2월 | 0
| 산학협력장학금 | 산학협력장학금 | 최호승 | 1000000 |  | 6월 | 1000000
|  |  | 신연상 | 2000000 |  | 9월 | 2000000
|  |  | 정재찬 | 2000000 |  | 10월 | 2000000
|  |  | 이용찬 | 2000000 |  | 10월 | 2000000
| 졸업장학금 | 1학기 졸업장학금 | 20명 | 185000000 |  | 7월 | 185000000
|  | 2학기 졸업장학금 | 41명 | 310000000 | 평균 약 750만 | 2월 | 310000000 |  |  | 10.49%
| 소계 |  |  | 683000000 | 467700000 |  | 680838000 |  |  | 99.68%
| 출장비 | 교육부회의 (교수)
교육부회의 (직원)
|  | 경진대회 인솔자 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 672872 |  | 5월 | 672872
|  | 출장 인솔 행정TA 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 672872 |  | 5월 | 672872
|  | 하반기 출장 인솔 TA 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 550000 |  | 11월 | 550000
|  | 하반기 출장 인솔 직원 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 550000 |  | 11월 | 550000
| 소계 |  |  | 3205744 |  |  | 2445744 |  |  | 76.29%
| 회의비 |  |  | 0
| 소계 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 연구인력지원비 | 경진대회 인솔자 학회등록비 (대한전자공학회, 6/24-27) |  | 230000 |  | 5월 | 230000
|  | 출장 인솔 행정TA 학회등록비 (대한전자공학회, 6-24-27) |  | 230000 |  | 5월 | 230000
|  | 장학생 여비 (항공권, 숙박비) (상반기) |  | 11057430 |  | 5월 | 11057430
|  | 장학생 여비 (항공권, 숙박비) (하반기) |  | 10000000 |  | 12월 | 10000000
|  | 장학생 학회등록비 (대한전자공학회, 6/24-27) |  | 2800000 |  | 5월 | 2800000
|  | 장학생 학회등록비 (IEEE APMC, 12/2~5) |  | 8750000 |  | 10월 | 8750000
|  | 하반기 출장 인솔 직원 학회등록비 |  | 700000 |  | 10월 | 700000
|  | 하반기 출장 인솔 TA 학회등록비 |  | 990000 |  | 10월 | 990000
[9 empty] | 제주도 총합 | 0.9004%
|  | 분담금 (추후 확정 안내) |  | 20000000 |  | 1월 | 20000000 |  | 26619174
|  | 행사개최 경비 (운임, 숙박, 식대, 보험료 등) |  | 0 |  | 12월 | 0
|  | 솔버톤 수상자 항공권 (추후 확정 안내) |  | 10000000 |  | 1월 | 10000000
|  | 교내솔버톤 행사개최경비 |  | 516000 |  | 6월 | 516000
|  | MIT 비행기 |  | 11062500 |  | 10월 | 11062500
|  | MIT 여비 (4박 5일) |  | 3584000 |  | 10월 | 3584000
|  | MIT 학회등록비 + ESTA |  | 3111911 |  |  | 3111911
| 소계 |  |  | 83031841 |  |  | 83031841 |  |  | 100%
| 연구실 운영비 | 프린터 토너 |  | 1000000 |  | 12월 | 1000000
|  | A4 용지 |  | 100000 |  | 12월 | 100000
기타
| 소계 |  |  | 1524100 |  |  | 1100000 |  |  | 72.17%
| 문헌구입비 |  |  | 150000 |  | 2월 | 150000
| 소계 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 100%
| 인쇄비 | 인쇄비 및 제본비 | 180 * 5,000 | 900000 |  | 2월 | 900000
|  | 홍보비(현수막) | 50000 * 2 | 100000 |  | 12월 | 100000
|  | 장학증서 | 109000 * 81 | 8829000 |  | 11월 | 8829000
|  | 수료증 | 30000 * 61 | 1830000 |  | 2월 | 1830000
| 소계 |  |  | 11659000 |  |  | 11659000 |  |  | 100%
운영경비 - 공공요금 등
|  | 우편요금 |  | 25000 |  | 2월 | 25000
|  | 회계법인 수수료 |  | 2043000 |  | 2월 | 2043000
| 소계 |  |  | 2068000 |  |  | 2068000 |  |  | 100%
| 행사운영비 | 학생간담회 | 30000*81 + 1000000 | 3430000 |  | 11월 | 3430000
|  | 설문 기념품 | 25900*181 | 1087800 |  | 6월 | 1087800
| 소계 |  |  | 4517800 |  |  | 4517800 |  |  | 100%
| 소프트웨어 활용비 | Cadence |  | 151120240 |  | 7월 | 151120240
|  | Synopsys |  | 186772440 |  | 9월 | 186772440
|  | Keysight ADS |  | 12743500 |  | 5월 | 12743500
| 소계 |  |  | 350636180 |  |  | 350636180 |  |  | 100%
| 교육운영비 | 강사료 |  |  |  | 7월 | 3600000
|  | 회로/설계 특강 인력 활용비 | 600,000원 x 3명 |  |  | 7월 | 1000000
|  | 소자 특강 강사료 | 500,000원 x 3명 |  |  | 7월 | 2700000
|  | 원고료 | 총 1140만원 : 추후 취합 | 11400000 |  | 12월 | 11400000
| 소계 |  |  | 18700000 |  |  | 18700000 |  |  | 100%
소계 (연구활동비) |  | 1158492665 |  | 1158492665 | 475492665 |  | 1155146565 |  |  | 99.71%
전체 총계 |  | 2918188313.4 |  |  |  |  | 2881208213.4 |  |  | 98.73%

## 재정투자 계획 총괄표, 대응자금
< 재정투자 계획 총괄표> (단위 : 백만원, %)
구 분 | 정부출연금(A) | [5 empty] | 평균 | 민간투자지원*
[7 empty] | 비율 |  |  |  | 교육운영비 동영상 인센티브 1400 반공연 공정실습 1200 기업협업교과목 1200
| 1차년도 | 이월금 | 2차년도 | 이월금 | 3차년도 | 4차년도 | (%) | 현금 | 현물 | 소계
| (‘23.3～’24.2) |  | (‘24.3～’25.2) |  | (‘25.3～’26.2) | (‘26.3～’27.2) |  | (a) | (b) | (a+b)
직접비 | 4142 | 1169.9 | 3808.79 | 485.69 | 2956.4 | 2956.4 | 95.5001 |  | -
인건비 | 223.5 | 44.9 | 209.73 | 4.03 | 214.4988 | 214.4988 | 5.9395 |  | -
학생인건비 | 210.8 | 0 | 248.2 | 0 | 186.8 | 186.8 | 5.7354 |  | -
연구시설·장비비 | 2134.71 | 329 | 2611.8 | 282.4 | 1250.3574 | 1250.3574 | 49.9229 |  | -
연구재료비 | 168.86 | 21.5 | 19.19 | 1.14 | 108.0395 | 108.0395 | 2.7839 |  | - |  |  | 4.91
연구활동비 | 1404.13 | 774.5 | 719.87 | 198.12 | 1158.4927 | 1158.4927 | 30.592 |  | - |  |  | 6.48
소계 | 4142 | 1169.9 | 3808.79 | 485.69 | 2918.1883 | 2918.1883 | 94.9737 |  | - |  |  | 49.97
간접비 | 218 | 0 | 200.46 | 0 | 155.6 | 155.6 | 5.0263 |  | - |  |  | 3.06
소계 | 218 | 0 | 200.46 | 0 | 155.6 | 155.6 | 5.0263 |  | - |  |  | 30.58
합 계 | 4360 | 1169.9 | 4009.25 | 485.69 | 3073.7883 | 3073.7883 | 100 |  | -
*이월금 포함
합계 총합 |  | 14516.8266
구분 |  | 삼성전자 | sk하이닉스
인센티브 |  | 4000000 | 7000000 | 11000000 |  | 104005000 | 112630000
연구시설장비비 |  | 3800000 |  | 3800000
연구활동비 | 교육 운영비 | 39000000 |  | 39000000 | 89205000
0
| 출장비 | 5000000 | 7875000 | 12875000
| 행사운영비 | 1000000 | 30330000 | 31330000
| 회의비 | 6000000 |  | 6000000
간접비 |  | 3000000 | 5625000 | 8625000
13328800
합계 |  | 61800000 | 50830000
5000+1180(이월금) |  | 61800000 | 50830000 | 3750+1333(이월금)
|  | 0 | 0
행사운영비: 엔지니어링하우스에서 간담회 할때 대관료 대응자금

## 3차년도 사업비 편성 총괄표
< 3차년도 사업비 편성 총괄표> (단위 : 백만원, %)
구 분 |  | 정부출연금 | 비율 | 이월금 | 민간투자지원*
|  |  | (%) |  | 현금(a) | 현물(b) | 소계(a+b)
인건비 | 직원 인건비 | 121.1388 | 3.941 | 4.03 | 0 |  | 0
| 인센티브 | 93.36 | 3.0373 | 0 | 10 |  | 10
소계 |  | 214.4988 | 6.9783 | 4.03 | 10 |  | 10
학생 인건비 | 학생인건비 | 186.8 | 6.0772 | 0 | 0 |  | 0
소계 |  | 186.8 | 6.0772 | 0 | 0 |  | 0
연구시설 장비비 | 연구장비 구입 및 임차비 | 1248.3574 | 40.613 | 282.4 | 0 |  | 0
| 교육시설 설비 구축 및 개선 | 2 | 0.065066 | 0 | 3 |  | 3
연구 재료비 | 재료비 | 108.0395 | 3.5149 | 1.14 | 0 |  | 0
연구 활동비 | 장학금 | 683 | 22.2201 | 0 | 0 |  | 0
| 출장비 | 3.2057 | 0.10429 | 0 | 12.88 |  | 12.88
| 회의비 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
| 연구인력 지원비 | 83.0318 | 2.7013 | 0 | 0 |  | 0
| 연구활동 유지비 | 0 | 0 | 39.6 | 0 |  | 0
| 연구실 운영비 | 1.5241 | 0.049584 | 0.61 | 0 |  | 0
| 문헌구입비 | 0.15 | 0.00488 | 0 | 0 |  | 0
| 인쇄비 | 11.659 | 0.3793 | 0.15 | 0 |  | 0
| 운영경비-공공요금 | 2.068 | 0.067279 | 0 | 0 |  | 0
| 소프트웨어 활용비 | 350.6362 | 11.4073 | 157.76 | 0 |  | 0
| 행사운영비 | 4.5178 | 0.14698 | 0 | 18 |  | 18
| 교육운영비 | 18.7 | 0.60837 | 0 | 38 |  | 38
소계 |  | 2516.8896 | 81.8823 | 481.66 | 76.88 |  | 76.88
간접비 |  | 155.6 | 5.0622 | 0 | 8.62 |  | 8.62
소계 |  | 155.6 | 5.0622 | 0 | 8.62 |  | 8.62
합 계 |  | 3073.7883 | 100 | 485.69 | 95.5 |  | 95.5
*이월금 포함
구분 |  | 삼성전자* | SK 하이닉스
인센티브 |  | 5000000 | 7000000 | 12000000 |  | 88875000
연구시설장비비 |  | 2000000 | 0 | 2000000
연구활동비 | 교육운영비 | 40000000 | 0 | 40000000 | 74875000
| 출장비 | 4500000 | 7875000 | 12375000
| 행사운영비 | 1000000 | 17000000 | 18000000
| 회의비 | 4500000 | 0 | 4500000
간접비 |  | 3000000 | 5625000 | 8625000

## 3차년도 사업비 소진현황 (지출)
3차년도 예산 집행 확실 내역 | [10 empty] | 일자별 누적 기록 | [12 empty] | 월별 소진 현황 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 총계(=2,956,400,000 원) | 예상이월금
2956400000 | [8 empty] | = 예상 이월금 |  | 날짜 | 인건비 |  | 학생인건비 |  | 연구시설장비비 |  | 연구재료비 |  | 연구활동비 |  | 총계 |  |  | 14600000 | 17381628 | 75237443 | 31017560 | 425800124.925 | 34766221.925 | 294111523.925 | 864657473.925 | 63120574.925 | 45965083.925 | 139065083.925 | 673863083.925 | 2679585802.4 | 276814197.6
항목 | 세목 | 3차년도 예산 | 세부집행 계획 |  |  | 실제 집행내역 | 집행액 (RCMS 기준) | 집행일 | 집행잔액 | 집행률 | 현황 | 214498758.4 | 100% | 179000000 | 95.82% | 1229537390 | 98.33% | 73075500 | 67.64% | 8829000 | 0% | 1830000 | 0% |  | 0.4938% | 0.5879% | 2.545% | 1.049% | 14.4% | 1.176% | 9.948% | 29.25% | 2.135% | 1.555% | 4.704% | 22.79% | 90.64% | 9.363%
인건비 | 직원인건비 | 121138758.4 | 전미자 | 5871208 |  | 4월 | 2781628 | 2025-04-29 |  |  | 2025-05-11 | 2781628 | 1.502% | 14600000 | 7.192% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5500000 | 0.4469% | 22881628 | 0.774%
|  |  | 강훈경 | 4768500 |  | 5월 | 3405260 |  |  |  | 2025-05-27 | 6186888 | 3.341% | 29200000 | 14.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12540700 | 1.018% | 47927588 | 1.621%
|  |  | 미정 | 37350216 |  | 6월 | 3405260 |  |  |  |  | 214498758.4 | 100% | 179000000 | 100% | 1229517390 | 98.22% | 108039500 | 100% | 8829000 | 0% | 1830000 | 0%
|  |  | 미정 | 32681439 |  | 7월 | 7119884.925
[6 empty] | 8월 | 12836221.925
[6 empty] | 9월 | 15265083.925
[6 empty] | 10월 | 15265083.925
[6 empty] | 11월 | 15265083.925
[6 empty] | 12월 | 15265083.925
[6 empty] | 1월 | 15265083.925
[6 empty] | 2월 | 15265083.925
| 소계 |  |  | 80671363 |  |  | 121138758.4
| 인센티브 | 93360000 |  |  |  |  | 93360000
| 소계 |  |  | 93360000 |  |  | 93360000
소계 (인건비) |  | 214498758.4 |  | 214498758.4 |  |  | 214498758.4 |  |  | 100%
학생인건비 | 학생인건비 | 186800000 |  |  |  | 3월 | 14600000 | 2025-05-01
[6 empty] | 4월 | 14600000
[6 empty] | 5월 | 14600000
[6 empty] | 6월 | 15400000
[6 empty] | 7월 | 11900000
[6 empty] | 8월 | 11900000
[6 empty] | 9월 | 19600000
[6 empty] | 10월 | 19600000
[6 empty] | 11월 | 19600000
[6 empty] | 12월 | 19600000
[6 empty] | 1월 | 8800000
[6 empty] | 2월 | 8800000
소계 (학생인건비) |  | 186800000 |  | 186800000 |  |  | 179000000 |  |  | 95.82%
연구시설장비비 | 연구시설 장비구입 및 임차비 | GPU |  | 503952190 |  | 10월 | 503952190
|  | Hall measurement |  | 29920000 |  | 7월 | 29920000
|  | probe station |  | 97163000 |  | 10월 | 97163000
|  | B1500 |  | 98474200 |  | 10월 | 98474200 |  | 9월까지의 장비 | 25.69%
|  | ALD |  | 340000000 |  | 2월 | 340000000
|  | 스위치매트릭스 |  | 85000000 |  | 1월 | 85000000 |  | 하반기 장비 | 15.83%
|  | 엘립소미터 |  | 42998000 |  | 9월 | 42998000
|  | 광학현미경 |  | 22000000 |  | 9월 | 22000000
|  | 스핀코터 |  | 8030000 |  | 8월 | 8030000
| 소계 | [5 empty] | 1227537390
| 환경구축비 | 컴퓨터공학부 세미나실 공사 |  | 0 |  | 2월
|  | 컴퓨터공학부 세미나실 가구 및 기자재 |  | 0 |  | 2월
|  | 첨단융합학부 측정실, 서버실 가구 및 기자재 |  | 2000000 |  | 2월 | 2000000
| 소계 | [5 empty] | 2000000
소계 (연구시설장비비) |  | 1250357390 |  |  |  |  | 1229537390 |  |  | 98.33%
연구재료비 | 연구 재료비 | 4인치 웨이퍼 |  | 3075509 |  | 5월 | 3075509
|  | 첨단융합학부 측정 소모품 |  | 9608500 |  | 6월 | 9608500
|  | 전기정보공학부 FPGA 보드 |  | 19250000 |  | 5월 | 19250000
| 공정 수행 비용 | 첨단융합학부 교육용 칩 제작비 |  | 24825491 |  | 11월 | 24825491
|  |  |  | 10640000 |  | 7월 | 10640000
|  | 공정처리비 지원 |  | 5676000 |  | 9월 | 5676000
소계 (연구재료비) |  | 108039500 |  |  |  |  | 73075500 |  |  | 67.64%
연구활동비 | 우수장학금 | 3월 우수장학금 | 정유찬 | 5500000 |  | 5월 | 5500000
|  | 글로벌 장학금 | 오세현 | 5000000 |  | 7월 | 5000000
|  |  | 이성빈 | 5000000 |  | 7월 | 5000000
|  |  | 백채원 | 800000 |  | 7월 | 800000
|  | 교내솔버톤 우수장학금 | 안보성 | 3300000 |  | 7월 | 3300000
|  |  | 최호승 | 3300000 |  | 7월 | 3300000
|  |  | 신연상 | 800000 |  | 7월 | 800000
|  |  | 한동민 | 2300000 |  | 7월 | 2300000
|  |  | 손동휘 | 2300000 |  | 7월 | 2300000
| 선발장학금 | 반도체융합전공 선발장학금 14명 | 14명 | 14000000 |  | 10월 | 14000000
|  | 첨단융합학부 선발장학금 67명 | 67명 | 67000000 |  | 10월 | 67000000
|  | 반도체트랙 | 허원석 | 1000000 |  | 5월 | 1000000
|  | 논문장학금 | 권오민 | 1000000 |  | 8월 | 1000000
|  |  | 오경준 | 1000000 |  | 8월 | 1000000
|  |  | 3 | 2000000
2000000
2000000
이수장학금 사전신청
|  |  | 2 | 5000000
|  |  | 3 | 2500000
|  |  | 4 | 7500000
| 산학협력장학금 | 산학협력장학금 | 최호승 | 1000000 |  | 6월 | 1000000
|  |  | 신연상 | 1800000 |  | 9월 | 1800000
|  |  | 정재찬 | 2000000 |  | 10월 | 2000000
|  |  | 3 | 1000000
| 졸업장학금 | 1학기 졸업장학금 | 20명 | 185000000 |  | 7월 | 185000000
|  | 2학기 졸업장학금 | 41명 | 328000000 |  | 2월 | 303000000 |  |  | 10.25%
| 소계 |  |  | 683000000 | 467700000 |  | 605100000 |  |  | 88.59%
| 출장비 | 교육부회의 (교수) |  | 0 |  | 2월 | 0
|  | 교육부회의 (직원) |  | 0 |  | 2월 | 0
|  | 경진대회 인솔자 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 672872 |  | 5월 | 672872
|  | 출장 인솔 행정TA 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 672872 |  | 5월 | 672872
|  | 하반기 출장 인솔 TA 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 550000 |  | 10월 | 550000
|  | 하반기 출장 인솔 직원 여비 (항공권, 숙박비, 일비, 식비) |  | 550000 |  | 10월 | 550000
| 소계 |  |  | 3205744 |  |  | 2445744 |  |  | 76.29%
| 회의비 |  |  | 0
| 소계 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 연구인력지원비 | 경진대회 인솔자 학회등록비 (대한전자공학회, 6/24-27) |  | 230000 |  | 5월 | 230000
|  | 출장 인솔 행정TA 학회등록비 (대한전자공학회, 6-24-27) |  | 230000 |  | 5월 | 230000
|  | 장학생 여비 (항공권, 숙박비) (상반기) |  | 11057430 |  | 5월 | 11057430
|  | 장학생 여비 (항공권, 숙박비) (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 10000000 |  | 12월 | 10000000
|  | 장학생 학회등록비 (대한전자공학회, 6/24-27) |  | 2800000 |  | 5월 | 2800000
|  | 장학생 학회등록비 (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 8750000 |  | 10월 | 8750000
|  | 하반기 출장 인솔 직원 학회등록비 (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 700000 |  | 10월 | 700000
|  | 하반기 출장 인솔 TA 학회등록비 (IEEE ICCE-aisa 2024, 10) |  | 990000 |  | 10월 | 990000
[9 empty] | 제주도 총합 | 0.9004%
|  | 분담금 (추후 확정 안내) |  | 20000000 |  | 1월 | 20000000 |  | 26619174
|  | 행사개최 경비 (운임, 숙박, 식대, 보험료 등) |  | 0
|  | 솔버톤 수상자 항공권 (추후 확정 안내) |  | 10000000 |  | 1월 | 10000000
|  | 교내솔버톤 행사개최경비 |  | 516000 |  | 6월 | 516000
|  | 비행기 |  | 20000000 |  | 10월 | 20000000
|  | MIT 여비 (4박 5일) |  | 6734000 |  | 10월 | 6734000
| 소계 |  |  | 83031841 |  |  | 85273430 |  |  | 102.7%
| 연구실 운영비 | 프린터 토너 |  | 1000000 |  | 12월 | 1000000
|  | A4 용지 |  | 100000 |  | 12월 | 100000
기타
| 소계 |  |  | 1524100 |  |  | 1100000 |  |  | 72.17%
| 문헌구입비 |  |  | 150000
| 소계 |  |  | 150000 |  |  | 0 |  |  | 0%
| 인쇄비 | 인쇄비 및 제본비 | 180 * 5,000 | 900000 |  | 2월 | 900000
|  | 홍보비(현수막) | 50000 * 2 | 100000 |  | 10월 | 100000
|  | 장학증서 | 109000 * 81 | 8829000 |  | 10월 | 8829000
|  | 수료증 | 30000 * 61 | 1830000 |  | 2월 | 1830000
| 소계 |  |  | 11659000 |  |  | 11659000 |  |  | 100%
운영경비 - 공공요금 등
|  | 우편요금 |  | 25000 |  | 2월 | 25000
|  | 회계법인 수수료 |  | 2043000 |  | 2월 | 2043000
| 소계 |  |  | 2068000 |  |  | 2068000 |  |  | 100%
| 행사운영비 | 학생간담회 | 30000*81 + 1000000 | 3430000 |  | 11월 | 3430000
|  | 설문 기념품 | 25900*181 | 1087800 |  | 6월 | 1087800
| 소계 |  |  | 4517800 |  |  | 4517800 |  |  | 100%
| 소프트웨어 활용비 | Cadence |  | 151120240 |  | 7월 | 151120240
|  | Synopsys |  | 186772440 |  | 9월 | 186772440
|  | Keysight ADS |  | 12743500 |  | 5월 | 12743500
| 소계 |  |  | 350636180 |  |  | 350636180 |  |  | 100%
| 교육운영비 | 강사료 |  |  |  | 7월 | 3600000
|  | 회로/설계 특강 인력 활용비 | 600,000원 x 3명 |  |  | 7월 | 1000000
|  | 소자 특강 강사료 | 500,000원 x 3명 |  |  | 7월 | 2700000
| 소계 |  |  | 18700000 |  |  | 7300000 |  |  | 39.04%
소계 (연구활동비) |  | 1158492665 |  | 807856485 |  |  | 1070100154 |  |  | 92.37%
전체 총계 |  | 2918188313.4 |  |  |  |  | 2766211802.4 |  |  | 94.79%

## 이월금일정
2차년도 이월금 집행내역 | [9 empty] | 일자별 누적 기록
485690651 | [7 empty] | = 예상 이월금 |  | 날짜 | 인건비 |  | 학생인건비 |  | 연구시설장비비 |  | 연구재료비 |  | 연구활동비 |  | 총계
항목 | 세목 | 3차년도 예산 | 세부집행 계획 |  | 실제 집행내역 | 집행액 (RCMS 기준) | 집행일 | 집행잔액 | 집행률 | 현황 | 4028892 | 100% | 0 | #DIV/0! | 186410400 | 66.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 190439292 | 39.21%
인건비 | 직원인건비 | 4028892 | 전미자 | 2439392 | 3월 | 3405260 | 2025-04-29 |  |  | 2025-05-16 | 4028892 | 100% | 0 | 0% | 186410400 | 66.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 190439292 | 39.21%
|  |  | 강훈경 | 1589500 | 4월 | 623632
미정
미정
| 소계 |  |  | 4028892 |  | 4028892
인센티브
| 소계 |  |  | 0 |  | 0
소계 (인건비) |  | 4028892 |  | 4028892 |  | 4028892 |  |  | 100%
학생인건비 | 학생인건비
소계 (학생인건비) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
연구시설장비비 | 연구시설 장비구입 및 임차비 | 282398210 | WGFMU | 186410400 |  | 186410400
|  |  | GPU 1대 (첨융) | 95987810 |  | 0
| 소계 |  |  | 282398210 |  | 186410400
환경구축비
소계
소계 (연구시설장비비) |  | 282398210 |  | 282398210 |  | 186410400 |  |  | 66.01%
연구재료비 | 공정 재료비 | 1144000 | 4인치 웨이퍼 | 1144000 |  | 0
공정 수행 비용
소계 (연구재료비) |  | 1144000 |  | 1144000 |  | 0 |  |  | 0%
연구활동비 | 출장비
| 소계 |  |  | 0 |  | 0
| 인쇄비 | 150000 | 인쇄 및 제본 | 150000 |  | 0
| 소계 |  |  | 150000 |  | 0
| 소프트웨어 활용비 | 157759520 | Cadence | 78879760
|  |  | Synopsys | 78879760
| 소계 |  |  | 157759520 |  | 0
| 연구실 운영비 |  | 프린터 토너 | 500000 |  | 0
|  |  | A4 용지 | 50000 |  | 0
|  |  | 기타 | 60029 |  | 0
| 소계 |  |  | 610029 |  | 0
| 연구활동 유지비 | 39600000 | EDA 용역 | 18480000 |  | 0
|  |  | GPU 용역 | 21120000 |  | 0
| 소계 |  |  | 39600000 |  | 0
|  | 198119549 |  | 198119549 |  | 0 |  |  | 0%
|  | 485690651 |  |  |  | 190439292 |  |  | 39.21%
소계 (연구활동비)
전체 총계